Оценка эффективности муниципальной программы

Новопокровского сельского поселения Новопокровского района

«Развитие культуры» за 2023 год

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 14 октября 2019 г № 202. Изменения в программу на 2023 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района 29 декабря 2023 г. № 224.

Реализация программы в 2023 году осуществлялась:

по подпрограмме «Мероприятия праздничных дней и памятных дат на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района»;

и по трем основным мероприятиям:

1. «Организация разнообразных форм культурного досуга»;

2. «Сохранение и реставрация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения»;

3. «Развитие библиотечного дела».

4. «Отдельные мероприятия муниципальной программы»

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», в 2023 году составил 14062,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 13997,1 тыс. рублей, процент исполнения 99,5 %

Объем финансирования подпрограммы «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района» из средств бюджета сельского поселения составил 1600,3 тыс. рублей. Фактически потрачено 1585,1 тыс. рублей.

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, направлена на сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России; укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории Новопокровского сельского поселения; формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения; а также ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России, Кубани и поселения.

Проведены основные запланированные мероприятия, средства освоены на 99%. Показатель эффективности Эмп=0,89, в виду того, что один показатель не реализовывался. Эффективность реализации подпрограммы признается средней.

Объем финансирования основного мероприятия «Организация разнообразных форм культурного досуга» из средств бюджета составил 10367,9 тыс. рублей. Выделенные средства, направлены на создание условий для участия населения в культурной деятельности, предоставление услуг культуры и досуга; организация и проведение массовых праздников, народных гуляний, фестивалей, различных культурных мероприятий, митингов, шествий; создание условий для развития творческих коллективов художественной самодеятельности; создание условий для детского художественного творчества; разработка и совершенствование форм и методов проведения общепоселковых мероприятий, направленных на формирование культуры общения, труда и отдыха. Средства использованы в полном объеме. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации мероприятия высокая.

Объем финансирования основного мероприятия «Сохранение и реставрация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения» Данное мероприятие не реализовано, в виду отсутствия необходимости в реставрации объектов культурного наследия.

Объем финансирования основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» составил 1319,6 тыс. рублей. Средства направлены на финансирование муниципального учреждения культуры «Новопокровская поселенческая библиотека». Фактически использовано 1304,8 тыс. рублей, что составляет 98,8%. Показатель эффективности Эмп=0,98. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Объем финансирования основного мероприятия «Отдельные мероприятия муниципальной программы» составил 774,6 тыс. рублей. Средства направлены на финансирование муниципального учреждения культуры «Парк культуры и отдыха». Фактически использовано 739,3 тыс. рублей, что составляет 95,4%. Показатель эффективности Эмп=0,95. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», в 2023 году составил 14062,4 тыс. рублей. Фактически потрачено 13997,1 тыс. рублей, процент исполнения 99,5 %. Одно мероприятие программы не выполнено. Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,8. Эффективность программы признается средней.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения

Новопокровского района					                   А.А. Соловьева