**Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения**

**«Обеспечение безопасности населения»**

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 8 сентября 2014 года № 253. Изменения в программу на 2018 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 29 декабря 2018 года № 289.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1.«Противодействие коррупции в Новопокровском сельском поселении на 2015 – 2019 годы»

2. «Укрепление правопорядка, профилактика преступлений правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 – 2019 годы»;

по одной ведомственной целевой программе:

1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Новопокровском сельском поселении на 2015-2019 годы»;

и по одному основному мероприятию:

1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуация и стихийных бедствий природного и техногенного характера».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения», на 2018 год составил 414,5 тыс. рублей. Фактически потрачено 412,8 тыс. рублей, процент исполнения – 99,6%.

Объем финансирования **подпрограммы «Противодействие коррупции в Новопокровском сельском поселении на 2015 – 2019 годы»**

из средств бюджета сельского поселения составил 1,7 тыс. рублей. Выделенные средства не освоены. Поэтому эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Объем финансирования **подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика преступлений правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Новопокровского сельского поселения на 2015 – 2019 годы»** из средств бюджета сельского поселения составил 119,6 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению. Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках подпрограммы, направлена на снижение уровня преступности, укрепления правопорядка и общественной безопасности, оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах, уменьшение уличной преступности, предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой.

Объем финансирования **ведомственной целевой программы «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Новопокровском сельском поселении на 2015-2019 годы»** из средств бюджета сельского поселения составил 253,2 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению. Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках ведомственной целевой программы, направлена на повышение противопожарной безопасности Новопокровского сельского поселения, снижение рисков возникновения пожаров, оснащение первичными средствами пожаротушения. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации целевой программы признана высокой.

Объем финансирования **основного мероприятия «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуация и стихийных бедствий природного и техногенного характера»** из средств бюджета составил 40,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 40,0 тыс. руб. Реализация данного мероприятия способствует ускорению реагирования на чрезвычайные ситуации и оперативному решению вопросов, связанных с предупреждением развития чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

**Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Повышение качества муниципальных правовых актов за счет проведения антикоррупционной экспертизы, усовершенствование правовой базы по противодействию коррупции | % | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции | чел. | 19 | 19 | 1 |
| 3 | Снижение уровня преступности, укрепление правопорядка и общественной безопасности | % | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах | % | 100 | 100 | 1 |
| 5 | Уменьшение удельного веса уличной преступности | % | 100 | 100 | 1 |
| 6 | Предупреждение террористических актов и экстремистских проявлений | % | 100 | 100 | 1 |
| 7 | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожара | % | 100 | 100 | 1 |
| 8 | Снижение рисков возникновения пожаров | % | 100 | 100 | 1 |

СДЦ= (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 412,8/414,5 = 0,99

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Эмп = 1\*0,99 = 0,99

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» составляет 0,99. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С. Уварова