**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие Новопокровского сельского**

**поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 25 августа 2014 № 237. Изменения в программу на 2018 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 29 декабря 2018 года № 284.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»

2. «Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»

и по одному основному мероприятию:

1. «Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в Новопокровском сельском поселении».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», на 2018 год составил 21657,3 тыс. рублей. Фактически потрачено 21396,9 тыс. рублей, процент исполнения 98,8 %.

На **подпрограмму «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»** было запланировано финансирование в размере 12781,0 тыс. рублей. Выделенные средства использованы в полном объеме и направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог.

Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

На **подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»** было запланировано финансирование в размере 3929,6 тыс. рублей. Фактически потрачено 3929,6 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на установку и замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования **основного мероприятия «Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в Новопокровском сельском поселении»** из средств бюджета составил 4946,7 тыс. рублей. Фактически потрачено 4686,3 тыс. рублей. Выделенные средства, направлены на оплату ямочного ремонта и зимнее содержание улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения. Показатель эффективности Эмп=0,94. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зп | Зф | Сдп |
| 1 | Протяженность отремонтированных дорог | км | 4,173 | 4,173 | 1 |
| 2 | Установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | раз в год | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Ямочный ремонт и зимнее содержание улично-дорожной сети Новопокровского сельского поселения | раз | 2 | 2 | 1 |

СДЦ= (1+1+1)/3 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 21396,9/21657,3 = 0,98

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Эмп = 1\*0,98 = 0,98

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное устойчивое развитие Новопокровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» составляет 0,98. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С. Уварова