**Оценка эффективности муниципальной программы Новопокровского сельского поселения «Развитие культуры»**

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределение средств по целевым программам с учетом хода их реализации. В соответствии с бюджетными показателями был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Новопокровского сельского поселения от 1 сентября 2014 года № 246. Изменения в программу на 2018 год внесены постановлением администрации Новопокровского сельского поселения 29 декабря 2018 года № 292.

Реализация программы осуществляется по двум подпрограммам:

1. «Стимулирование работников муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства в Новопокровском сельском поселении на 2015-2019 годы»;

2. «Мероприятия праздничных дней и памятных дат на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

и по трем основным мероприятиям:

1. «Передаваемые полномочия на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;

2. «Другие мероприятия в области культуры, кинематографии»;

3. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений».

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры», на 2018 год составил 7549,6 тыс. рублей. Фактически потрачено 7549,6 тыс. рублей, процент исполнения 100,0 %

На **подпрограмму «Стимулирование работников муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства в Новопокровском сельском поселении на 2015-2019 годы»** было запланировано финансирование в сумме 711,5 тыс. рублей, из них краевых 395,0 тыс. рублей (55,5 %), а из бюджета сельского поселения 316,5 тыс. рублей (44,5 %). Средства краевого бюджета и бюджета сельского поселения были направлены на дополнительные выплаты в целях стимулирования работников муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства и на поэтапное повышение уровня заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры и искусства. По этим мероприятиям было запланировано два получателя денежных средств, но с 2015 года получает выплату один работник, поскольку директор муниципального учреждения не входит в категорию получателей краевых выплат.

Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования **подпрограммы «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Новопокровского сельского поселения на 2015-2019 годы»** из средств бюджета сельского поселения составил 1268,5 тыс. рублей. Фактически потрачено 1268,5 тыс. рублей.

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, направлена на сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России; укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории Новопокровского сельского поселения; формирование уважительного отношения к трудовым и военным подвигам старшего поколения; а также ознаменование праздничных дней и памятных дат истории России, Кубани и поселения.

В 2018 году 234,9 тыс. рублей, что составляет 18,5 % от общего объема финансирования, было потрачено на проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 82,9 тыс. рублей (6,5 %) были запланированы на организацию и проведение памятно-мемориальных мероприятий. 917,1 тыс. рублей (72,3 %) направлены на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий. 22,7 тыс. рублей (1,8 %) на оформление подписных изданий для первичной ветеранской организации и обществу инвалидов, а 10,9 тыс. рублей (0,9 %) направлено на ремонт и наведение порядка на могилах ветеранов.

Проведены основные запланированные мероприятия, деньги освоены в на 100 %. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Объем финансирования **основного мероприятия «Передаваемые полномочия на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»** из средств бюджета составил 5130,0 тыс. рублей. Выделенные средства, направлены на создание условий для участия населения в культурной деятельности, предоставление услуг культуры и досуга; организация и проведение массовых праздников, народных гуляний, фестивалей, различных культурных мероприятий, митингов, шествий; создание условий для развития творческих коллективов художественной самодеятельности; создание условий для детского художественного творчества; разработка и совершенствование форм и методов проведения общепоселковых мероприятий, направленных на формирование культуры общения, труда и отдыха. Средства использованы в полном объеме. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Объем финансирования **основного мероприятия «Другие мероприятия в области культуры, кинематографии»** изсредств бюджетасоставил 39,8 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на создание условий для участия населения в культурной деятельности, предоставление услуг культуры и досуга,  организация разнообразных форм культурного досуга. Средства использованы в полном объеме. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

Объем финансирования **основного мероприятия «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»** составил 399,8 тыс. рублей. Средства направлены на финансирование муниципального учреждения культуры «Новопокровская поселенческая библиотека». Средства использованы в полном объеме.

Выделенные средства пошли на повышение профессионального уровня персонала, улучшение условий организации труда персонала, обновление библиотечных фондов, а, следовательно, и привлечение населения, создание электронной библиотеки: закупка компьютерной техники, разработка сайта, разработка информационных блоков. Показатель эффективности Эмп=1. Эффективность реализации мероприятия признается высокой.

**Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы: СДП = ЗФ / ЗП

| №  п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зп | Зф | Сдп |
| 1 | количество работников культуры, ежегодно проходящих обучение по программам дополнительного профессионального образования; | чел. | 1 | 1 | 1 |
| 2 | число получателей средств, направленных на дополнительные выплаты в целях стимулирования работников муниципальных учреждений отрасли культуры и искусства; | чел. | 2 | 2 | 1 |
| 3 | число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства | чел. | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Проведение комплекса мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | единиц | 19 | 19 | 1 |
| 5 | Количество проведенных героико-патриотических мероприятий | единиц | 7 | 7 | 1 |
| 6 | Охват населения в результате проведения  героико-патриотических мероприятий | человек | 1200 | 1200 | 1 |
| 7 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | единиц | 6 | 6 | 1 |
| 8 | Охват населения в результате проведения культурно-массовых мероприятий | человек | 1000 | 1000 | 1 |
| 9 | Число молодых активистов-общественников, привлеченных к пропаганде подвигов воинов | человек | 80 | 80 | 1 |
| 10 | Количество оказанной помощи гражданам старшего поколения, участникам боевых действий | единиц | 10 | 10 | 1 |
| 11 | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | человек | 500 | 500 | 1 |
| 12 | Количество военно-патриотических клубов (центров, учреждений) и поисковых общественных организаций | штук | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Информационно-пропагандистские мероприятия | единиц | 25 | 25 | 1 |
| 14 | Количество установленных и реконструированных мемориальных памятников | штук | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Перечисление межбюджетных трансфертов муниципальному образованию район Новопокровский на реализацию полномочий | Раз в год | 12 | 12 | 1 |
| 16 | Реставрационные работы объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения | Раз в год | 2 | 2 | 1 |

СДЦ = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/16 = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Уф = Фф / Фп,

Уф = 7549,6/7549,6 = 1

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения планового значения целевого показателя и оценки степени соответствия запланированному уровню затрат:

ЭМП = СДЦ \* УФ

Эмп = 1\*1 = 1

Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры» составляет 1. Эффективность программы высокая.

Заместитель главы

Новопокровского сельского поселения Н.С. Уварова